АДМИНИСТРАЦИЯ

САЛЬНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

307570, курская область Хомутовский район с.Сальное, тел./факс:8(47137)3-52-49

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 30 сентября 2013года | № 41 |
| --- | --- |

| Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период на территории Хомутовского района |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения пожарной безопасности в Сальновском сельсовете Хомутовского района в осенне-зимний пожароопасный период 2013-2014 гг., руководствуясь постановлением Администрации Хомутовского района от 25.09.2013г. №363 «Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период на территории Хомутовского района» Администрация Сальновского сельсовета Хомутовского района Курской области постановляет:

1. Создать группу оперативного реагирования для организации и контроля за обеспечением требований пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2013-2014 гг. на территории Сальновского сельсовета Хомутовского района  Курской области и утвердить её прилагаемый состав.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов Сальновского сельсовета Хомутовского района Курской области в  осенне-зимний пожароопасный период 2013-2014 гг.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации сальновского сельсовета Хомутовского района Курской области Т.Д.Полескову.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Сальновского сельсовета

Хомутовского района Курской области                                            С.В.Полесков

Утверждён

постановлением

Администрации Сальновского сельсовета Хомутовского района

от 30.09.2013 № 41

Состав

группы оперативного реагирования для организации и контроля за обеспечением требований пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2013-2014 гг. на территории Сальновского сельсета Хомутовского района Курской области

| Полескова Т.Д. | - | заместитель Главы Администрации Хомутовского района – руководитель группы |
| --- | --- | --- |
| Полесков Н.В. | - | Исполнительный директор ООО «Агрокультура – Курск» |
| Дубровин В.Н. | - | Исполнительный директор ООО «Разгуляй» |
| Гончарук Ю.Н | - | директор крестьянского хозяйства «Гончарук Ю.Н.» |
| Федин Н.А. | - | Инженер ООО «Агрокультура –Курск» (по согласованию) |
| Сенчурова О.Ф. | - | Ведущий специалист Администрации Сальновского сельсовета |

Утверждён

постановлением

Администрации Хомутовского района

от 30.09.2013 № 41

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов

Сальновского сельсовета Хомутовского района Курской области в осенне-зимний пожароопасный период 2013-2014 гг.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Рекомендовать главам сельских поселений: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Провести проверки противопожарного состояния населенных пунктов силами работников администрации, старших населенных пунктов, обратив особое внимание на: - наличие и доступность для пожарной техники источников противопожарного водоснабжения (водоемов, прудов, пирсов, водонапорных башен); - наличие ручного противопожарного инвентаря и средств первичного пожаротушения; - исправность телефонной связи для оповещения людей о пожаре; - состояние дорог и проездов, а также наличие указателей размещения водоисточников, принять меры к устранению недостатков | Глава сельсовета | Сотрудники администрации. старшие населённых пунктов | 01.11.2013 |  |
| 1.2. | Провести в каждом населенном пункте сходы жителей, на которых проинструктировать жителей о мерах пожарной безопасности, обсудить с жителями; перечень первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на зимний период, порядок проведения в каждом из населенных пунктов социально значимых работ по обеспечению пожарной безопасности, порядок участия граждан в добровольной пожарной охране, порядок приобретения, хранения и использования при пожарах первичных средств пожаротушения | Глава сельсовета | Сотрудники администрации, ДПД | 01.11.2013 |  |
| 1.3. | Организовать проверки совместно со старшими населённых пунктов, внештатными пожарными инструкторами, одиноких престарелых граждан, лиц склонных к злоупотреблению алкоголя, неблагополучных семей, особое внимание обратить на семьи имеющие несовершеннолетних детей. При проведении проверок особое внимание обратить на состояние электрооборудования, печей и дымоходов | Глава сельсовета | Старшие населённых пунктов, внештатные пожарные инструкторы. | 01.10.2013 |  |
| 1.4. | Разработать и утвердить в установленном порядке муниципальные правовые акты, необходимые для обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период | Глава сельсовета | Заместитель главы | 01.10.2013 |  |
| 1.5. | Обеспечить проведение противопожарной пропаганды среди граждан, проживающих и находящихся в населенных пунктах, с разъяснением требований пожарной безопасности, необходимости соблюдения противопожарного режима, действий в случае обнаружения пожара или возгорания. Особое внимание при проведении пропаганды уделить требованиям к содержанию и эксплуатации в зимний период отопительных приборов, систем внутреннего электроснабжения зданий и строений | Глава сельсовета | Старшие населённых пунктов, внештатные пожарные инструкторы. | 01.10.2013 |  |
| 1.6. | Предусмотреть в бюджете муниципального образования выделение финансовых средств на реализацию полномочий в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов на 2013 год | Глава сельсовета | Начальник отдела, главный бухгалтер | 01.11.2013 |  |
| 1.7. | В каждом населенном пункте определить необходимый перечень мероприятий по поддержанию в постоянной готовности источников наружного пожаротушения. Обеспечить устройство на водоемах в населенных пунктах незамерзающих прорубей, установить порядок очистки и утепления данных прорубей | Глава сельсовета | Члены ДПД | 01.11.2013 |  |
| 1.8. | Провести работу по выявлению расположенных на территориях населенных пунктов бесхозяйных строений, составить соответствующий реестр. Рассмотреть вопрос об их сносе, либо ограничении доступа посторонних лиц | Глава сельсовета |  | 01.10.2013 |  |
| 2. Руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального района: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить проведение проверок объектовых сетей наружного пожаротушения, открытых водоисточников, сетей внутреннего противопожарного водопровода подготовить их к эксплуатации в осенне-зимний период, определить порядок поддержания в постоянной готовности источников пожаротушения в зимний период | Руководители организаций всех форм собственности |  | 01.10.2013 |  |
| 2.2. | Провести необходимый ремонт и техническое обслуживание отопительных приборов на различных видах топлива и систем электроснабжения на подведомственных объектах | Руководители организаций всех форм собственности |  | 01.10.2013 |  |
| 2.3. | Провести проверки, на территориях населенных пунктов технического состояния пожарных гидрантов, водонапорных башен, пожарных водоемов, привести их в исправное состояние, а также утеплить. Проверить наружное освещение вблизи пожарных гидрантов и мест размещения пожарного инвентаря. Принять меры по устройству незамерзающих прорубей на водоёмах | Руководителям организаций всех форм собственности |  | 01.10.2013 |  |