АДМИНИСТРАЦИЯ

САЛЬНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

307570 Курская  область,  Хомутовский  район  с.Сальное  тел.:8(47137) 3-52-49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 19 марта 2012 года | № 10 |
| --- | --- |

Об утверждении плана по подготовке к пожароопасному сезону 2012 года на территории Сальновского сельсовета Хомутовского района Курской области

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах», распоряжением Губернатора Курской области от 13
марта 2012 года № 155-рг «О подготовке к пожароопасному сезону 2012 года на территории Курской области»,  постановлением Администрации  Хомутовского  района  от 15.03.2012 года «Об  утверждении  плана  по  подготовке  к  пожароопасному  сезону  2012 года  на  территории  Хомутовского  района» в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов и населенных пунктов Сальновского  сельсовета от пожаров в 2012 году Администрация Сальновского  сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к пожаро-
опасному сезону 2012 года на территории Сальновского  сельсовета.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Сальновского  сельсовета

Хомутовского  района  Курской  области                                       С.В.Полесков

Утвержден

постановлением Администрации

Сальновского  сельсовета

Хомутовского  района  Курской  области

от 19.03.2012года № 10

ПЛАН

мероприятий  по  подготовке  к пожароопасному  сезону  2012 года  на  территории  Сальновского  сельсовета  Хомутовского  района  Курской  области

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация разработки паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров (д.Обжи) | до 23.03.2012г. | Администрация |
| 2. | Утверждение плана превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2012 года в лесах, населённых пунктах и на объектах инфраструктуры Сальновского сельсовета. | до 01.04.2012 г. | Администрация |
| 3. | Организация и проведение штабных тренировок по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Сальновского сельсовета | до 12.04.2012г. | КХ «Гончарук Ю.А.» |
| 4. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях Сальновского сельсовета Хомутовского района по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | постоянно | Заведующие филиалами |
| 5. | Закрытие при необходимости шлагбаумов, имеющихся на дорогах в лес, установка аншлагов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности. | в период введе-ния особого противопожар-ного режима в лесах | Администрация |
| 6. | Осуществление дополнительного привлечения общественных объединений пожарной охраны, волонтёров и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию | В период пожароопасного сезона | Администрация |
| 7. | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения(размещения, питания, обеспечения горюче-смазочными материалами) на тушение крупных лесных пожаров техники т личного состава | до 12.04.2012 г. | КХ «Гончарук» |
| 8. | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (обновление противопожарных минерализованных полос, прокладка противопожарных просек, разрывов) на территории лесных массивов, населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов. А также установка шлагбаумов, удаление сухой растительности | до 15.04.2012 г. | Администрация, КХ «Гончарук» |
| 9. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадки, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения лесных пожаров | до 15.04.2012 г. | Администрация |